## PROYECTO
PROYECTO MATLAPP |  |  |  |  | Actividades |  |  | 1/13 completadas | MESES DE EJECUCIÓN
Monto aportado por CORFO: $3.500.000 Monto aportado por el beneficiario: $875.000 | [8 empty] | INICIO: 17 DE JUNIO 2019 |  | 4 MESES EN TOTAL
Presupuesto | [8 empty] | TÉRMINO: 18 DE OCTUBRE 2019
CUENTA | ÍTEMS | DESCRPCIÓN GASTO / GLOSA | APORTE CORFO ($) | APORTE BENEFICIARIO ($) | ✓ | Fecha inicio | Fecha término | Actividad | 1 (17.06 - 17.07) | 2 (18.07 - 17.08) | 3 (18.08 - 17.09) | 4 (18.09 - 18.10)
[5 empty] | TRUE | 2019-06-20 | 2019-06-27 | Escribe lo que quieras en la columna | X
Recusos Humanos | Programador Informático | Programación Aplicación Informática | 1340000 |  | FALSE | 2019-07-18 | 2019-08-21 | Constitución Empresa |  | X
Recusos Humanos | Profesor Matemática/Diseñador | Diseño Aplicación Informática (Preguntarjetas) | 960000 |  | FALSE | 2019-07-23 | 2019-10-18 | Programación Informática APP (Rediseño) |  | X | X | X
Gastos Operación | Constitución empresa SPA | Contratación servicio de creación de empresa para constitución legal y tributaria MATLAPP | 100000 |  | FALSE | 2019-07-23 | 2019-10-18 | Diseño Preguntarjetas Matemáticas APP |  | X | X | X
Gastos Operación | Impresión Publicidad | Impresión tableros,, tarjeta, pendón institucional, merchandising, gráfica vehícular. | 100000 | 125000 | FALSE | 2019-07-23 | 2019-08-17 | Arriendo Servidor Web |  | X
Gastos Operación | Nanovideos Explicativos App MATLAPP | Creación Nanovideos de 10 segundos c/u explicativos sobre App para redes sociales | 210000 |  | FALSE | 2019-08-18 | 2019-09-17 | Impresión Publicidad |  |  | X
Gastos Operación | Servicio difusión redes sociales | Creación de campaña para público objetivo de la App en redes sociales | 330000 |  | FALSE | 2019-08-18 | 2019-09-17 | Creación Nanovideos publicitarios APP |  |  |  | X
Gastos Operación | Publicación en Google Store y App Store | Pago desarrollador para colocación de aplicación MATLAPP en Google Store y App Store | 100000 |  | FALSE | 2019-09-18 | 2019-10-18 | Campaña Difusión Redes Sociales APP |  |  |  | X
Gastos Operación | Arriendo Hosting VPS | Arriendo espacio web para alojar base de datos e intranet aplicación MATLAPP | 360000 |  | FALSE | 2019-09-18 | 2019-10-18 | Publicación de APP en Google Play y App Store |  |  |  | X
Gastos Administración | Papelería | Resmas de hojas, sobres, fotocopias, anillados, otros. |  | 40000 | FALSE | 2019-08-18 | 2019-10-18 | Papelería |  | X | X | X
Gastos Administración | Internet | Conexión a internet por 3 meses |  | 60000 | FALSE | 2019-07-18 | 2019-10-18 | Internet |  | X | X | X
Gastos Administración | Movilización | Pasajes, peajes, combustible |  | 50000 | FALSE | 2019-07-18 | 2019-10-18 | Movilización |  | X | X | X
Gastos Inversión | Adquisición Equipos | Adquisición de equipos para programar y testear app en diferentes sistemas operativos |  | 600000 | FALSE | 2019-08-18 | 2019-09-17 | Adquisión Equipos |  | X
|  |  | 3500000 | 875000 | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE